## Sheet1
2026年下半年瓯海区教师专业发展培训工作时间进程表
序号 | 工作进程 | 时间安排 | 具体工作和内容 | 参加单位和人员
1 | 教师基本信息数据更新及完善 | 8月15日—8月20日 | 教师基本信息数据充实、更新及完善（提示：学校不确定教师流向的，一律做离职处理。由林方明老师负责通知） | 中小学相关教师、平台管理员和学校相关人员
2 | “订单式”培训需求申报 | 7月15日前 | 研训员上报“订单式”培训项目需求 | 相关研训员
3 | 受理培训项目申报 | 7月14日前 | 学校精品项目负责人按分层分类要求制订好培训方案并传相关研训员 | 各学校项目负责人
|  | 2026-07-14 | 研训员对学校申报项目进行审核论证并将同意立项项目结果报林方明 | 各研训员
|  | 7月15日—7月18日 | 按分层分类要求制订好培训方案 | 各研训员
|  | 2026-07-19 | 各项目负责人上传培训方案（19日中午12:00前通过个人培训管理帐号将项目上传省平台）* | 各研训员、项目负责人 （入选学校精品项目由林方明负责通知）
|  | 2026-07-20 | 培训机构对项目进行初审 | 发展中心，平台管理员
4 | “订单式”培训项目确定 | 2026-07-26 | 与响应的培训机构接洽，并遴选确定订单承训机构 | 相关研训员
5 | 完成培训项目审核 | 7月21日—7月25日 | 专家指导（中心组织的项目分组打包送省内专家，7月24日下午反馈专家意见。各学科研训员对学校申报的精品项目进行专家指导和论证，并签署论证意见，结果于7月28日前反馈到教育科学研究室） | 各指导专家 各学科研训员
|  | 7月26日—7月29日 | 各负责人完成项目方案修改，将修改后的项目上传省平台（只能修改，切记不能删除） | 各区级项目负责人 学校精品项目负责人
|  | 7月30日—8月2日 | 教育研究院院长会议进行抽样论证（重点为建议修改的方案），并进行表决。 | 瓯海区教育研究院院长会议成员
|  | 2026-08-03 | 区教育局对项目进行审批 | 区教育局
6 | 培训项目发布 | 2026-08-05 | 培训项目省平台正式发布 以文件形式公布我区2025年下半年培训项目（8月20日前） | 各级教育行政部门 各培训机构
7 | 教师自主选课、学校审核和培训机构复核 | 2026年8月8日—8月20日 | 选课窗口开放，供教师浏览培训项目菜单 | 全体中小学教师、培训平台管理员
|  | 8月21日—9月2日 | 教师第一轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员
|  | 8月28日—9月4日 | 校长对第一轮选课进行审核 （特别是有偏差项目，必须审核。其中90集中培训无偏差率达80%） | 中小学校长及有关人员
|  | 9月5日—9月6日 | 培训机构审核及扩班申请 | 培训机构有关人员
|  | 9月7日—8日 | 各级教育行政部门受理扩班 | 各级教育行政部门
|  | 9月9日前 | 学校校本研修方案上传省平台备案 | 培训平台管理员
|  | 2026-09-09 | 培训机构受理复核 | 培训机构有关人员
|  | 9月10日—9月15日 | 教师第二轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员
|  | 9月15日—9月17日 | 校长对第二轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员
|  | 2026-09-18 | 培训机构受理复核、发放培训通知书 | 培训机构有关人员
8 | 举办各项教师培训班 | 9月22日—12月31日 | 举办各项教师培训班。负责人于9月17日前（开班前5天)通过省平台公布培训班课程表。以文件形式公布通过省平台参加区外培训机构名单。 | 培训机构、培训学员